## Kế hoạch
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1B/2023-2022
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): Nguyễn Hữu Tấn Đạt
|  | MSSV: 51702075 |  |  | Số ĐT: 0776715590
Tên sinh viên 2: Ngô Minh Hiếu
|  | MSSV: 51702017 |  |  | Số ĐT: 0961202760
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn | Dzoãn Xuân Thanh |  | Số ĐT: 0903 930 433 | Email: dzoanxuanthanh@tdtu.edu.vn
|  | Tên đề tài: | Tìm hiểu và xây dựng website đăng tin tuyển dụng của doanh nghiệp cho sinh viên TDTU sử dụng công nghệ NodeJS và React
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-10-24 | (15 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 11 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | Tìm hiểu công nghệ + Docker : Để đóng gói dự án và có thể đem đi và hoạt động ở bất kì môi trường nào + CI/CD : Để tự động lấy code và chạy code trên máy chủ server + VPS : Máy chủ ảo nơi sẽ chứa code chung và cơ sở dữ liệu + NodeJS, Prisma (SQL Server) , React - TypeScript , Khởi tạo project, liệt kê các chức năng cần có, tham khảo các trang web tương tự, vẽ sơ đồ usecase, sơ đồ class, .... Đăng ký server (Thuê máy ảo để đưa source code , cũng như chứa cơ sở dữ liệu trên đó) | Tìm hiểu công nghệ: Docker, CI/CD, VPS, NodeJS, Prisma (SQL Server) , React - TypeScript Khởi tạo project - Thuê server với dịch vụ Digital Ocean - Vẽ sơ đồ usecase , và viết các bảng usecase cho từng tính năng - Vẽ sơ đồ activity để thể hiện quá trình hoạt động của các chức năng - | 97%
2 | 12 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | Xây dựng database (Khởi tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu dựa vào các sơ đồ và phân tích ở tuần 1), Khởi tạo dữ liệu ban đầu ( Khởi tạo một số giá trị ban đầu trong từng bảng để thử nghiệm và xây dựng các tính năng) Xây dựng giao diện cho trang home page, admin | Với cơ sở dữ liệu thảo luận nhóm đưa ra các bảng phù hợp với các tính năng để khi sử dụng không thiếu các thuộc tính nào - Xác định tên bảng và chức năng của bảng thể hiện cho đối tượng nào - Xác định kiểu dữ liệu của các trường trong các bảng - Xác định mối quan hệ của các bảng với nhau Xây dựng và lựa chọn giao diện phù hợp cho trang home page, admin | 95%
3 | 13 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | Chức năng đăng ký, đăng nhập (Bằng gmail sinh viên và tài khoản tự tạo) - Đăng nhập ( đối với sinh viên kết nối giữa trang web và gmail sinh viên để đăng nhập thông qua đó) - Đăng ký thông qua tài khoản mật khẩu ở web ( Đối với người tuyển dụng hoặc người quản trị ) Phân quyền cho các loại tài khoản | Chức năng đăng ký, đăng nhập - Đăng nhập với tài khoản - Đăng ký thông qua tài khoản mật khẩu ở web Phân quyền cho các loại tài khoản - Để đăng nhập với gmail thì cần phải có tên miền và tiến hành thuê tên miền của tenten.vn (jobportaltdtu.com) - và kết nối tên miền vào trang ứng dụng | 90%
4 | 14 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | Chức năng cập nhật thông tin tài khoản - Thêm, sửa, xóa , xem thông tin tài khoản Upload và quản lý các CV - Thêm(Upload) , sửa , xóa , xem thông tin của hồ sơ tuyển dụng (CV) | Chức năng cập nhật thông tin tài khoản - Thêm, sửa, xóa , xem thông tin tài khoản Upload và quản lý các CV - Thêm(Upload) , sửa , xóa , xem thông tin của hồ sơ tuyển dụng (CV) - Viết CDN để lưu trữ các file và avatar để cho front-end upload | 95%
5 | 15 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | Chức năng đăng và quản lý bài tuyển dụng của nhà tuyển dụng. - Thêm, sửa, xóa , và xem các bài đăng tuyển dụng Chức năng search cái bài tuyển dụng | Chức năng đăng và quản lý bài tuyển dụng của nhà tuyển dụng. - Thêm, sửa, xóa , và xem các bài đăng tuyển dụng Chức năng search cái bài tuyển dụng | 96%
6 | 16 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | Chức năng ứng tuyển dành cho ứng viên ( Cho phép người ứng tuyển vào bài viết cảm thấy mình có thể được tuyển) Quản lý hồ sơ ứng tuyển ( Xem mình đã nộp cv vào những bài viết tuyển dụng nào, thay đổi cv hoặc rút cv) | Chức năng ứng tuyển dành cho ứng viên - Cho phép người dùng nộp đơn ứng tuyển vào bài đăng của nhà tuyển dụng phù hợp với sinh viên Quản lý hồ sơ ứng tuyển - Người ứng tuyển có thể xem lịch sử đã ứng tuyển vào bài đăng nào với cv nào - Cho phép người ứng viên thay đổi cv hoặc rút cv không ứng tuyển nữa | 95%
7 | 17 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 18 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | Cấu hình server, để cho source code có thể chạy được trên server | Cấu hình server, để cho source code có thể chạy được trên server | 94%
9 | 19 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | Xây dựng giao diện admin | Tiến hành lựa chọn và xây dựng giao diện admin sao cho phù hợp và đơn giản dễ dàng quản lí - lấy các dữ liệu của trang ứng dụng giành cho các tài khoản quản lý (admin) lên để tiện cho việc xem , thêm , sửa , xóa các thuộc tính của trang ứng dụng | 93%
10 | 20 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | Chức năng quản lý tài khoản, bài đăng của tất cả người dùng cho admin - Theo dõi hoạt động của tất cả tài khoản(sinh viên, nhà tuyển dụng,người quản trị,...) - Xem tất cả bài đăng của những nhà tuyển dụng Quản lý các loại công việc - Thêm, sửa, xóa, xem các loại công việc (IT , Kế toán , ....) | - Chức năng quản lý tài khoản, bài đăng của tất cả người dùng cho admin - Có thể dùng tài khoản administrator để theo dõi hoạt động của các tài khoản trong trang web - Xem các bài đăng tuyển dụng của tất cả nhà tuyển dụng - Quản lý các loại công việc khi sử dụng tài khoản quản lý như thêm xóa sửa loại công việc | 95%
11 | 21 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | Chức năng thông báo qua mail - Quên mật khẩu - Thông báo đến người nộp đơn và người nhận đơn ứng tuyển | - Xây dựng tính năng gửi mail cho người dùng nếu người dùng quên mật khẩu, và khi người dùng nộp đơn ứng tuyển vào bài đăng của nhà tuyển dụng sẽ báo người dùng đã ứng tuyển | 95%
12 | 22 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | Test và fix bug | - Sửa 1 lỗi | 90%
13 | 23 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | Viết báo cáo | - Điền những việc đã làm và tìm hiểu vào trong báo cáo lại quá trình thực hiện - Bổ sung một số hình ảnh , cũng như cung cấp các tài liệu tham khảo vào trong báo cáo | 90%
14 | 24 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | Kiểm tra lại server, test | - Thử thao tác với server với các tính năng trên với tên miền jobportaltdtu.com để xem có thể đưa demo cho thầy hướng dẫn hay không | 90%
15 | 25 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | NỘP VÀ BÁO CÁO CUỐI KỲ
16 | 26 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | Báo cáo trực tiếp với GV phản biện
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN